PETNIDO

网站项目计划书

宠物照护需求与服务撮合平台 · 产品规划、技术实施与上线验收

项目定位 一个支持游客就近浏览、登录后发布需求或服务、通过站内沟通完成双方确认的多语言宠物照护平台。首版优先建立可信、可追踪的撮合闭环，而不是直接承诺平台担保交易。

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026 年 8 月 3 日 |
| 建议周期 | 16 周开发 + 2 周上线缓冲 |
| 建议团队 | 产品/设计 1–2、全栈 2–3、测试 1、兼职运维/内容 1 |
| 目标端 | 响应式 Web（桌面与移动浏览器） |

# 0. 执行摘要

结论 Petnido 应以“双向发布、先沟通后确认、状态可追踪”为核心差异点。当前代码已具备首页、三语言基础、需求与服务资料页面、认证和部分数据模型；真正决定能否上线的缺口集中在消息会话、应聘/预约状态机、收藏、通知、精细化排期字段、安全与后台治理。

本计划按一个 4–6 人的小型产品团队编制，建议用 16 周完成可公开运营的 V1，并预留 2 周处理审核、内容、数据迁移与上线问题。若只有 1–2 名开发者，应按优先级分两次上线，预计 24–30 周。

## 项目成功的五个条件

- 游客无需登录即可浏览附近需求、服务者与服务详情，但看不到精确门牌地址和敏感宠物信息。

- 应聘或预约只产生“待对方确认”的意向和会话；对方明确接受后才算成功，所有反悔与取消都有状态记录。

- 三类需求与三类服务都能表达真实照护场景，不把复杂任务硬塞进一个备注字段。

- 公开搜索只返回可用内容：需求必须 OPEN 且未过期，服务必须启用、服务者总接单开关开启。

- 中文、日文、英文覆盖核心业务流程；邮件提醒可退订，站内消息始终是权威记录。

## 建议优先级

| 级别 | 范围 | 上线判定 |
| --- | --- | --- |
| P0 / 必须 | 认证、资料、需求/服务发布、筛选详情、消息、应聘、预约、确认/取消、过期规则、收藏、三语言核心流程 | 缺一不可 |
| P1 / 首版增强 | 邮件提醒、日历冲突提示、评价举报、基础后台、知识页、SEO 与分析 | 可在灰度期补齐 |
| P2 / 后续 | 平台支付/托管、保险、身份认证、智能推荐、移动 App、视频与实时定位 | 不阻塞 V1 |

# 1. 项目背景、目标与边界

## 1.1 产品愿景

让宠物主人可以清楚表达照护需求，让有经验的个人或家庭按时间、距离、宠物条件和能力找到合适机会，并通过可追踪的沟通与确认降低信息不对称。

## 1.2 业务目标

- 形成需求侧与供给侧并存的双边市场，而不是单纯的服务目录。

- 把“咨询—协商—确认”结构化，降低仅靠私聊造成的误解和失联。

- 支持多宠物、重复上门、寄养环境、物资、接送与交通费用等真实场景。

- 以附近发现和多语言为增长入口，先服务日本及跨语言用户，再逐步扩展地区。

## 1.3 V1 范围内

| 领域 | V1 交付 |
| --- | --- |
| 发现 | 附近需求、附近服务者、服务列表/详情、组合筛选、收藏、公开 SEO 页面 |
| 供需发布 | 上门、寄养、自定义三种需求；同样三种服务；草稿、预览、编辑、关闭、删除 |
| 交易前闭环 | 咨询、应聘、预约、对方确认/拒绝、双方取消、恢复公开、历史记录 |
| 沟通 | 一对一会话、业务卡片、未读状态、系统消息、邮件提醒、基础附件 |
| 信任与运营 | 资料、宠物档案、服务环境照片、评价、举报、屏蔽、内容审核与后台 |
| 内容与国际化 | 三类照护介绍页、知识链接库、中文/日文/英文核心界面 |

## 1.4 V1 明确不包含

- 平台内收款、分账、退款仲裁或押金托管；V1 只记录预算与最终商议金额。

- 平台保险承保、医疗建议或专业资质背书；展示资料不等于平台担保。

- 原生 iOS/Android App、视频通话、实时 GPS 追踪、自动路线优化。

- 复杂推荐算法；首版采用地理距离、可用性、宠物匹配与新鲜度排序。

范围控制 若决定首发即接入支付，需新增 KYC、退款、争议、账务对账、税务和支付风控项目，建议单独增加 6–10 周并重新评估合规。

# 2. 用户角色、权限与产品原则

## 2.1 角色定义

| 角色 | 无需登录 | 登录后 | 主要限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游客 | 浏览公开需求、服务者、服务、介绍页、知识页 | — | 不可收藏、咨询、应聘、预约或发布 |
| 普通用户/宠物主人 | 同游客 | 维护资料与宠物、发布需求、咨询/预约、收藏 | 不能操作他人内容 |
| 服务者模式用户 | 同游客 | 维护服务资料、发布多个服务、应聘需求、确认预约 | 首次开启需显式确认；可随时暂停全部服务 |
| 管理员/客服 | — | 用户、内容、举报、知识链接、邮件模板、审计查询 | 高风险操作需留审计日志 |

## 2.2 权限原则

- 一个账号可同时是宠物主人和服务者，不创建割裂的两套账号。

- 公开页只显示大致区域和距离，不公开门牌、精确坐标、联系方式和宠物医疗细节。

- 所有写操作在服务端校验登录身份、资源归属与当前状态，不能只靠前端隐藏按钮。

- 删除默认采用软删除或归档；已产生会话、申请或预约的记录不得物理删除。

- 确认、取消、重新公开、批量修改等关键动作均写入状态历史与操作者。

## 2.3 核心产品原则

| 先沟通再成交 | 点击应聘/预约只发出意向；接收方确认后才成功。 |
| --- | --- |
| 信息适量公开 | 帮助判断是否匹配，但不牺牲住址、行程和宠物安全。 |
| 结构化优先 | 时间、任务、对象、费用与交通拆为字段；备注只补充例外。 |
| 可逆但可追踪 | 允许反悔和恢复公开，同时保留取消时间、原因与历史。 |
| 移动端优先 | 发布流程可保存草稿、分步完成，重要动作始终有明确反馈。 |

# 3. 信息架构与关键用户旅程

## 3.1 建议站点地图

| 一级入口 | 主要页面 |
| --- | --- |
| 首页 | 附近需求、推荐服务者、三类照护入口、信任说明、登录/注册 |
| 找需求 | 列表/地图、筛选、详情、收藏、咨询、应聘 |
| 找服务 | 服务者列表、服务列表/详情、日历概览、咨询、预约 |
| 发布 | 发布需求向导、开通接单模式、发布服务向导、预览 |
| 消息 | 会话列表、聊天窗口、业务卡片、系统状态消息、附件 |
| 个人中心 | 我的需求、我的服务、匹配与预约、收藏、通知、资料、宠物、设置 |
| 内容 | 照护类型介绍、宠物照护知识库、按宠物/事项分类的外链 |
| 管理后台 | 用户、需求、服务、举报、知识链接、通知模板、审计日志 |

## 3.2 游客到应聘成功

- 游客允许定位或手动选择地区，浏览尚未过期且处于 OPEN 的需求。

- 查看详情时只见模糊位置；点击咨询/应聘后弹出登录或注册，成功后回到原详情。

- 填写自我介绍、可服务时间和可选报价；系统创建会话、申请与一条业务系统消息。

- 发布者在会话中了解经验；接受后该申请变为 ACCEPTED，其他待处理申请被关闭，需求变为 MATCHED。

- 发布者如取消已选服务者，预约/匹配变为 CANCELLED；若未过期，可选择恢复为 OPEN。

## 3.3 游客到预约成功

- 游客浏览服务者或某项服务，查看可服务条件、价格规则和日期已有确认预约数量。

- 点击预约，登录后选择开始/结束时间、宠物、数量、需求摘要和期望价格。

- 系统校验服务启用、服务者总开关、时间范围和容量，创建 PENDING 预约及会话。

- 服务者确认后变为 CONFIRMED；拒绝或任一方撤回则为 CANCELLED，并保留原因。

- 同日容量达到上限时继续展示但标记“已满”并禁止提交；存在部分容量则提示剩余名额。

## 3.4 发布需求与服务

两种发布均采用“选择模式 → 分步填写 → 自动保存草稿 → 预览 → 发布”的向导。用户可以从已保存宠物档案导入宠物，也可以仅为本次临时添加。发布前展示敏感信息提示、费用摘要、公开可见范围和撤销方式。

# 4. 功能需求：账号、资料与发现

## 4.1 注册、登录与账号

- 邮箱注册需验证码并设置密码；支持 Google 与 LINE 登录，第三方账号可在验证邮箱后合并。

- 关键动作登录拦截后保留 callback URL、原筛选条件和用户草稿。

- 支持忘记密码、修改邮箱、退出全部设备、注销账号与导出个人数据。

- 邮箱可选绑定；绑定且验证后才可开启邮件消息提醒，伪邮箱不得接收通知。

- 账号状态包含 ACTIVE、SUSPENDED、DEACTIVATED；管理员封禁不删除业务历史。

## 4.2 个人资料与宠物档案

| 对象 | 字段与规则 |
| --- | --- |
| 个人资料 | 头像、昵称、简介、语言、时区、公开地区、精确位置（私密）、邮箱通知偏好 |
| 宠物档案 | 名称、类型、品种、出生年月/年龄、性别、体型、照片、性格、饮食、健康与紧急说明、公开范围 |
| 地址簿 | 可保存多个地址；公开时只显示城市/区或距离；仅匹配成功且有需要时共享详细地址 |
| 服务者资料 | 接单总开关、经验介绍、经验月数、常用地区、常用货币、证明照片、响应状态 |

## 4.3 公开浏览与筛选

| 内容 | 筛选 | 默认排序 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | 地点/半径、预算区间、货币、宠物类型、任务类别、开始/结束时间、三种模式 | 相关性：距离 + 新鲜度 + 时间匹配 |
| 服务 | 地点/半径、价格、货币、宠物类型、体型、年龄段、服务类型、可用日期、容量 | 距离 + 可用性 + 资料完整度 |
| 服务者 | 地点、经验、宠物类型、服务类型、可用日期、是否有证明 | 距离 + 活跃服务 + 响应表现 |

距离筛选使用保存的坐标计算，但前端只显示近似距离；地图标记应做模糊化。用户拒绝定位时，以手动选择地区或 IP 粗略定位作为替代。筛选条件写入 URL，便于返回、分享和 SEO。

## 4.4 详情、收藏与过期

- 需求详情显示模式、宠物摘要、时间、任务、近似地点、费用、交通规则、发布者公开资料与状态。

- 服务详情显示服务者资料、适用宠物、可用时间、环境/经验证明、服务内容、价格、优惠、容量与预约热度。

- 收藏要求登录。收藏夹保留过期或关闭内容，并清晰显示“已过期/已关闭/已匹配”，禁止再次应聘。

- 搜索查询在服务端强制排除 endAt < now、status != OPEN 或 deletedAt 不为空的需求，不依赖夜间任务才隐藏。

- 定时任务将过期的 OPEN 需求标记 EXPIRED，用于通知、统计和后台；展示查询与定时任务构成双保险。

# 5. 功能需求：三类需求发布

统一要求 所有模式都需：标题、宠物、日期/时间、地点、预算与货币、照片/备注、草稿、预览、发布、编辑、关闭、复制发布。发生有效申请后，对影响已申请者的重大修改要记录版本并发送通知。

## 5.1 上门需求（VISIT）

| 分组 | 必填/可选字段与规则 |
| --- | --- |
| 宠物 | 选择一个或多个已保存宠物，或临时创建；每只宠物可有独立任务和注意事项 |
| 日期与频率 | 开始/结束日期；每天、每 N 天、自定义日期；到访日每天次数；可排除日期 |
| 每次到访 | 第 1/2/3…次希望时间或时间窗；预计时长；本次涉及哪些宠物；逐宠物任务清单 |
| 任务 | 喂食、换水、清理、散步、用药、陪伴、观察、拍照反馈、自定义；支持数量/时长/说明 |
| 地点 | 精确地址私密保存；公开城市/区与近似距离；门禁与钥匙说明仅确认后共享 |
| 费用 | 总预算或每次预算；货币；是否支付交通费；交通费固定/按实际/上限/协商 |

## 5.2 寄养需求（FOSTER）

| 分组 | 必填/可选字段与规则 |
| --- | --- |
| 宠物与时间 | 寄养宠物、入住/离开日期与时间、可否提前/延后、是否允许与其他宠物同住 |
| 携带与准备 | 主人自带物资清单；寄养家庭需准备的物资、数量、品牌/替代要求和费用承担方式 |
| 日常照护 | 每只宠物每日任务、次数、时间窗；定期任务；条件触发的不定期任务 |
| 环境条件 | 所需空间、笼舍/自由活动、空调、禁烟、儿童、其他宠物、全天有人等；不可接受情况 |
| 接送 | 主人自送自接、服务者接/送、出租车或协商；出发地；可接受服务者距离；交接联系人 |
| 费用 | 寄养总预算/每宠每天预算；家庭准备物资的计费；接送固定费/里程费/实报实销/上限 |

## 5.3 自定义需求（OTHER）

适用于陪同就医、临时接送、洗护协助、拍摄、搬运笼具等非标准场景。字段包括宠物、日期/时间或时间窗、地点、任务说明、交付结果、预算/计价方式、交通与材料费、照片和安全注意事项。若任务涉及医疗操作、高风险运输或违法内容，发布时应提示并可进入人工审核。

## 5.4 需求生命周期

| 状态 | 是否公开 | 允许动作 | 进入条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | 否 | 编辑、预览、删除 | 保存未发布 |
| OPEN | 是（未过期） | 编辑、关闭、查看申请、选择服务者 | 发布或取消匹配后恢复 |
| MATCHED | 否 | 聊天、取消服务者、完成 | 接受一名申请者 |
| COMPLETED | 否 | 评价、复制 | 履约完成 |
| CLOSED/CANCELLED | 否 | 复制、符合条件时重开 | 发布者主动关闭/取消 |
| EXPIRED | 否 | 复制、查看历史 | 结束时间已过且未完成 |

# 6. 功能需求：服务者资料与三类服务

## 6.1 开通接单模式

用户首次选择“我想提供服务”时，弹窗确认“开启接单模式吗？”并说明资料将公开、需要及时回复、可随时暂停。确认后创建服务者资料，但在至少完成简介、地区、货币并发布一项服务前，不进入公开服务者列表。

## 6.2 服务者资料级批量管理

- 暂停/开启全部服务：只改变总接单开关，不覆盖每个服务原来的独立启用状态。

- 修改所有服务地点：先显示受影响服务列表和新旧地点，确认后批量更新并写入审计记录。

- 修改所有服务货币：必须明确是否只改币种显示，还是按汇率换算金额；V1 建议不自动换算，仅要求逐项确认金额。

- 单个服务仍可独立编辑、暂停、重新开启、复制或删除；已有预约的服务只能归档，不能物理删除。

## 6.3 上门服务

| 分组 | 服务字段 |
| --- | --- |
| 范围 | 基准位置、最小/最大服务半径、是否按距离加价、不可服务区域 |
| 可用时间 | 长期/日期范围；平日/周末/节假日；每日时间窗；指定可用日期与排除日期 |
| 适用宠物 | 类型、体型、年龄段、数量上限、特殊照护接受范围 |
| 能力证明 | 经验说明、经验时长、证明照片、证书信息（不做平台认证时必须标注“用户上传”） |
| 服务内容 | 任务清单、每次时长、反馈方式、可选附加项 |
| 价格优惠 | 每次/小时/天计价；基础价、额外宠物价、远距离费、连续预约/长期优惠、节假日加价 |

## 6.4 寄养服务

| 分组 | 服务字段 |
| --- | --- |
| 宠物与容量 | 可接宠物类型、体型、年龄、每次/每日最大数量、是否接受同住多户宠物 |
| 时间 | 可预约范围、入住/离开时间窗、节假日与排除日期、最短/最长寄养天数 |
| 环境 | 寄养地址（公开模糊）、室内外环境照片、面积与活动区、家中成员/儿童/吸烟情况、现有宠物 |
| 物资与条件 | 可提供的粮食、垫材、笼具、猫砂、玩具等；额外收费；主人必须携带物品；不可接受情况 |
| 接送与价格 | 是否接送、范围和费用；每宠每天价格、额外宠物、长期/多宠优惠、节假日价格 |

## 6.5 自定义服务

字段包括服务名称、时间/可用规则、服务地点或移动范围、服务内容与交付、适用宠物类型/体型/年龄、经验说明与照片、价格单位、附加费用和优惠。自定义服务仍需选择标准化任务标签，以支持搜索。

## 6.6 服务公开与容量

服务发布后默认公开。公开条件为服务 isActive、服务者总开关开启、未归档且资料达到最低完整度。详情页按日期显示已确认预约数量；寄养应显示“已确认 x / 容量 y”，上门与自定义服务显示忙碌程度而非暴露其他客户信息。

# 7. 功能需求：咨询、应聘、预约与聊天

## 7.1 统一会话模型

咨询、应聘与预约都应落入 Conversation，而不是仅保存收发双方。会话包含参与者、关联业务对象、最后消息、未读计数和状态；消息包含文本/图片/系统事件、发送者、发送时间、已读时间和撤回状态。一个需求或预约可有多个独立会话，避免不同候选人信息串线。

## 7.2 发起咨询

- 登录后可从需求、服务或服务者资料发起；系统自动附带对应业务卡片。

- 若双方已有同一业务对象的有效会话，复用原会话，避免重复线程。

- 咨询不改变需求或服务状态，也不占用服务容量。

## 7.3 应聘需求

- 提交时填写介绍、可服务时间、报价/费用说明，并提示信息会发送给发布者。

- 应聘者有服务资料时，消息卡片突出“查看服务资料”；没有时显示“该用户暂未建立服务资料，请通过聊天仔细了解经验”。

- 申请初始 PENDING；发布者可 ACCEPT、REJECT；应聘者可 WITHDRAW。接受一人必须在同一事务中锁定需求并处理其他申请。

- 发布者取消已选服务者后，可选择恢复需求为 OPEN；若已过期则只能复制重发。

## 7.4 预约服务

- 预约必须包含时间段、宠物、数量、任务摘要和价格预期；初始状态 PENDING，不默认成功。

- 服务者确认前再次校验服务开关、日期可用性、容量和冲突；确认后占用容量。

- 服务者可拒绝并选择原因；请求者可撤回；确认后任一方仍可取消，但需记录操作者、原因和时间。

- 取消确认后释放容量，服务详情的日历计数及时更新。

## 7.5 状态定义

| 对象 | 建议状态流 |
| --- | --- |
| Application | PENDING → ACCEPTED / REJECTED / WITHDRAWN；ACCEPTED → CANCELLED / COMPLETED |
| Booking | PENDING → CONFIRMED / REJECTED / WITHDRAWN；CONFIRMED → CANCELLED / COMPLETED |
| Conversation | ACTIVE → ARCHIVED；被屏蔽时双方仍可查看历史但不能继续发送 |
| Message | SENT → DELIVERED → READ；支持 SYSTEM 类型；V1 不要求端到端加密 |

## 7.6 消息与邮件通知

站内消息是权威记录，建议 V1 用 5–15 秒轮询或短轮询实现近实时，避免一开始引入复杂 WebSocket；规模增长后再升级。邮箱验证且开启通知的用户，在离线/未读超过设定时间时收到摘要邮件，包含发件人昵称、关联业务、短摘要和安全回站链接，不在邮件里泄露地址或完整消息。

# 8. 内容、国际化、信任与运营后台

## 8.1 三类照护介绍页

建立总览页与上门、寄养、自定义三个详情页。每页说明适用场景、发布者需准备的信息、服务者需确认的信息、费用构成、安全提醒和常见问题，并在页尾引导“浏览对应需求/服务”或“立即发布”。

## 8.2 宠物照护知识库

| 维度 | 建议分类 |
| --- | --- |
| 宠物类型 | 犬、猫、兔、鸟、龙猫、豚鼠、仓鼠、其他 |
| 照护事项 | 饮食饮水、清洁、散步运动、环境温度、用药、行为压力、寄养适应、运输、紧急处理 |
| 内容字段 | 标题、摘要、外链 URL、来源、语言、宠物标签、事项标签、发布日期、审核状态、失效检查时间 |
| 运营规则 | 仅收录可信来源；标注外部链接；定期检查死链；医疗内容附“非医疗建议”提示 |

## 8.3 三语言

- V1 支持简体中文、日文、英文；语言优先级为用户设置 > URL/本地存储 > 浏览器语言。

- 核心发布和交易状态不得混用硬编码文案；枚举值保存稳定代码，展示时翻译。

- 用户生成内容不自动翻译；明确标注原文语言，后续可增加机器翻译按钮。

- 日期、时区、数字与货币按 locale 格式化；金额不因切换语言自动换算。

- SEO 公开页使用语言路径与 hreflang，三种语言分别维护标题和描述。

## 8.4 信任与安全

- 举报用户、需求、服务或消息；原因包括欺诈、骚扰、危险照护、违法、垃圾内容和隐私泄露。

- 屏蔽后停止新消息和新申请，但保留历史与已确认预约的安全提示。

- 评价只允许已完成的匹配/预约双方各写一次；取消订单不能直接评分，可提交私密反馈或举报。

- 证明照片和证书默认仅为用户上传资料，除非平台完成审核后才显示“已验证”。

- 后台提供内容下架、用户暂停、邮件重发、业务状态查看和审计日志；管理员不可无痕修改聊天内容。

# 9. 数据模型与关键业务规则

## 9.1 建议核心实体

| 领域 | 实体 |
| --- | --- |
| 账号 | User、Profile、Address、Pet、NotificationPreference、UserLocale |
| 供需 | Need、NeedPet、VisitSchedule、CareTask、MaterialItem、TransportRule、Service、ServiceAvailability、PriceRule |
| 撮合 | Application、Booking、StatusHistory、Conversation、ConversationParticipant、Message、MessageReceipt |
| 互动 | Favorite、Notification、Review、Report、Block |
| 运营 | CareArticleLink、Category、AuditLog、EmailDelivery、ModerationAction |

## 9.2 必须补强的数据库约束

- 同一用户对同一 OPEN 需求只能存在一个有效 PENDING/ACCEPTED 申请。

- 一个需求最多一个有效 ACCEPTED/CONFIRMED 匹配；接受操作使用数据库事务与行锁/唯一约束防并发双选。

- Booking 必须关联 needId 或 serviceId 其中之一且仅一个；当前模型需增加 serviceId。

- 收藏使用 userId + targetType + targetId 唯一键；即使内容过期也不删除收藏记录。

- 消息必须关联 conversationId；接收人从会话成员推导，避免单纯 from/to 导致多业务串线。

- 时间统一保存 UTC，另存业务时区；结束时间必须晚于开始时间，重复日程展开需有上限。

- 金额优先用最小货币单位整数或 Decimal，避免 Float；同时保存 currency 和 priceUnit。

- 坐标用于查询，公开位置使用单独模糊坐标/区域字段，不能直接返回精确经纬度。

## 9.3 公开可见性规则

需求可见条件 deletedAt IS NULL AND status = OPEN AND endAt >= now() AND owner.status = ACTIVE。即使 EXPIRED 定时任务延迟，查询也必须排除过期记录。

服务可见条件 deletedAt IS NULL AND service.isActive = true AND serviceProfile.accepting = true AND user.status = ACTIVE，并在请求日期仍有可用规则。

## 9.4 状态历史与幂等

Application、Booking、Need、Service 的关键状态改变都写 StatusHistory，包括旧状态、新状态、操作者、原因、请求 ID 与时间。接受、取消和邮件发送接口使用幂等键，避免用户双击或网络重试产生重复预约、重复消息和重复通知。

# 10. 技术方案与现有代码差距

## 10.1 建议延续的技术栈

| 层次 | 现有/推荐选择 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js 14、React 18、TypeScript、Tailwind | 延续现有 App Router；公开页服务端渲染，交互页客户端增强 |
| API | tRPC 10、Zod、TanStack Query | 统一鉴权、输入校验、错误码与缓存失效 |
| 数据 | PostgreSQL、Prisma 5 | 新增撮合、会话、收藏、通知、审核实体与索引 |
| 身份 | NextAuth/Auth.js、邮箱、Google、LINE | 完善账号合并、伪邮箱与注销流程 |
| 文件 | Cloudinary 或兼容对象存储 | 签名上传、类型/大小限制、恶意文件扫描和软删除 |
| 地图 | MapLibre/Leaflet + 地理编码 | 缓存地理编码，限制速率，公开位置模糊化 |
| 通知 | Nodemailer + 队列/定时任务 | 站内通知为主，邮件重试与退订 |
| 测试 | Vitest、Playwright、Storybook | 覆盖状态机、权限、三语言与移动端核心路径 |

## 10.2 当前代码基础评估（2026-08-03 工作区）

| 已具备基础 | 仍需完成/重构 |
| --- | --- |
| 首页、附近需求/服务者展示与照护类型内容页 | 公开服务详情、统一筛选、可见性查询和 SEO 完整性 |
| 邮箱/Google/LINE 认证框架与 dashboard 路由保护 | 账号合并、安全限制、设置持久化、注销与权限全覆盖 |
| 需求表单、详情页、三种类型的引导式发布 UI 基础 | 把向导字段正式映射到数据库/API，完成草稿、版本与复杂任务结构 |
| 服务者资料、服务表单、价格规则与附件 | 容量、日历例外、体型年龄、优惠、批量更新和服务预约关联 |
| Prisma 中已有 Application、Booking、Message 雏形 | 路由尚未聚合；消息页/通知仍为 mock；状态和默认值与业务规则不一致 |
| zh/ja/en 文案文件和语言 Provider | 清除硬编码中日英混排，覆盖错误、邮件、状态和 SEO 文案 |

## 10.3 优先技术债

- Booking 当前默认 CONFIRMED，必须改为 PENDING，并补 serviceId、拒绝/撤回状态与状态历史。

- Message 当前仅 fromId/toId，必须引入 Conversation，否则无法稳定关联咨询、需求申请和服务预约。

- Favorite、Notification、Report、Review、Block、地址隐私等实体尚缺。

- 公开需求详情中的收藏与应聘目前存在前端本地状态，应接入真实接口和登录拦截。

- needs/create 引导式文件体积很大，应按模式/步骤拆分，建立共享表单 schema 和测试。

- 现有工作区有未提交改动，正式实施前先建立基线分支、迁移策略和可回滚版本。

# 11. 非功能需求、安全与合规

## 11.1 性能与可用性

| 指标 | V1 目标 |
| --- | --- |
| 公开页性能 | 移动端 LCP ≤ 2.5 秒（p75），CLS ≤ 0.1；图片自适应和懒加载 |
| API | 列表/详情 p95 ≤ 800 ms；写操作 p95 ≤ 1.5 秒（不含文件上传和邮件） |
| 搜索 | 常用组合筛选 p95 ≤ 1 秒；地理与状态/时间字段建立索引 |
| 可用性 | 月度 99.5%；数据库每日备份，RPO ≤ 24 小时、RTO ≤ 8 小时 |
| 容量假设 | 首版 10 万用户、10 万公开内容、日活 5,000；超出后重新压测 |

## 11.2 安全控制

- 密码哈希、CSRF/会话保护、登录与验证码限流、敏感接口二次校验、依赖漏洞扫描。

- 上传文件校验 MIME、扩展名、大小和像素；使用签名 URL；移除 EXIF 地理信息。

- XSS/富文本清洗、消息反垃圾、恶意链接提示、举报与封禁。

- 住址、坐标、邮箱和医疗备注最小权限访问；日志中脱敏，不把个人信息写入前端分析事件。

- 管理员使用独立权限和操作审计；生产数据库访问最小化，密钥放环境变量/密钥服务。

## 11.3 隐私与法律页面

上线前至少准备服务条款、隐私政策、社区/安全规则、外部知识链接声明、Cookie/分析说明、未成年人使用限制和平台非雇佣/非医疗服务声明。具体文本需由目标运营地区的专业法律顾问审核；本计划不替代法律意见。

## 11.4 无障碍与兼容性

- 目标 WCAG 2.1 AA：键盘操作、焦点可见、表单标签、错误摘要、对比度、替代文本。

- 支持当前及前一个主版本的 Chrome、Safari、Edge、Firefox；重点覆盖 iOS Safari 与 Android Chrome。

- 三语言长文本、日文换行、货币和日期格式必须进入视觉回归测试。

# 12. 实施计划、团队与交付物

## 12.1 16 周建议路线图

| 阶段 | 周期 | 目标与主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 0. 基线与定稿 | 第 1 周 | 确认范围/状态机/字段；盘点现有分支；建立 CI、环境和迁移基线；关键页面原型评审 |
| 1. 账号与基础数据 | 第 2–4 周 | 认证强化、个人/宠物/地址、隐私、i18n 框架清理、公开查询规则、收藏 |
| 2. 需求闭环 | 第 5–7 周 | 三类需求 schema/API、草稿/预览/编辑、筛选、过期、申请与恢复公开 |
| 3. 服务闭环 | 第 8–10 周 | 服务者开通、三类服务、可用日历/容量/优惠、批量管理、预约请求 |
| 4. 沟通与确认 | 第 11–13 周 | 会话/消息、系统事件、未读、应聘/预约确认取消、邮件与站内通知 |
| 5. 信任与上线 | 第 14–16 周 | 评价/举报/后台、知识页、SEO、性能/安全/无障碍、数据种子、灰度发布 |
| 上线缓冲 | +2 周 | 真实用户试用、内容审核、迁移修复、监控阈值与回滚演练 |

## 12.2 建议团队职责

| 角色 | 投入 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人 | 1 | 范围、字段和状态机、验收、运营政策、跨语言内容 |
| 产品/UI 设计 | 0.5–1 | 发布向导、消息/状态、响应式和无障碍、设计系统 |
| 全栈开发 | 2–3 | 前后端、数据库迁移、地图/文件/邮件集成、测试 |
| 测试/质量 | 0.5–1 | 用例、自动化、跨浏览器/语言、回归与发布门禁 |
| 运维/安全 | 0.2–0.5 | 环境、监控、备份、漏洞与事故响应 |
| 内容/客服 | 0.5 | 知识链接、邮件模板、举报处理、试运营反馈 |

## 12.3 每阶段固定交付物

- 确认版用户故事、字段表、状态图和验收标准。

- 数据库迁移、API 契约、权限矩阵和错误码。

- 桌面/移动/三语言页面与空、错、加载、权限、过期等状态。

- 单元/集成/端到端测试，迁移回滚说明和发布说明。

- 演示环境、产品负责人验收记录及未解决风险清单。

## 12.4 Definition of Done

完成定义 代码评审通过；关键测试通过；无 P0/P1 已知缺陷；三语言核心路径检查；权限与审计覆盖；迁移可回滚；监控已接入；产品验收通过；文档与客服说明同步。

# 13. 测试策略与验收标准

## 13.1 自动化测试分层

| 层级 | 重点 |
| --- | --- |
| 单元测试 | 日期/频率展开、价格计算、公开可见性、容量、状态转换、货币与 locale 格式 |
| API/集成 | 鉴权与归属、并发接受申请、预约容量、收藏过期保留、消息会话隔离、事务回滚 |
| 端到端 | 游客→登录回跳→应聘；发布需求→接受→取消→恢复；预约→确认→容量更新；三语言切换 |
| 视觉/无障碍 | 桌面/移动关键页截图、长文案、键盘、焦点、表单错误、颜色对比 |
| 安全/性能 | 限流、越权、上传、XSS、敏感地址泄露；列表/地理查询与消息负载压测 |

## 13.2 P0 业务验收清单

- □ 未登录用户能浏览需求、服务者和服务；应聘/预约时必须登录且成功回到原页面。

- □ 点击应聘或预约后只显示待确认；接收方接受后才显示成功。

- □ 接受某应聘者后需求从公开搜索消失；取消该服务者且未过期时可恢复公开。

- □ 公开搜索永远不返回过期、已匹配、已关闭或已删除需求；收藏夹仍能显示过期项目。

- □ 三类需求保存各自结构化字段，预览与详情完整呈现；编辑后数据不丢失。

- □ 三类服务支持独立启停、删除/归档；服务者资料可暂停/开启全部及批量改地点/货币。

- □ 服务预约必须选择时间段；详情页能按日期显示确认数量并正确释放取消容量。

- □ 有服务资料的应聘者显示资料入口；无资料者显示风险提示。

- □ 聊天按业务对象隔离、未读可追踪；邮箱验证并开启提醒时可收到安全摘要。

- □ 中文、日文、英文覆盖首页、列表、详情、发布、消息、状态与关键错误。

- □ 精确地址和坐标不会出现在游客接口、页面源码、分析事件或邮件中。

- □ 管理员能查看举报、下架内容、暂停用户并追踪高风险操作。

## 13.3 发布门禁

灰度上线前必须完成生产备份恢复演练、邮件退订验证、隐私页面审核、第三方服务配额检查、关键告警测试和回滚演练。任何可能造成双重确认、精确地址泄露、越权读取消息或数据不可恢复的缺陷均为阻断级。

# 14. 指标、风险与上线运营

## 14.1 核心指标

| 类别 | 指标 | 建议首期观察 |
| --- | --- | --- |
| 供给 | 有公开服务的活跃服务者、服务资料完成率、可服务日期覆盖 | 每周趋势 |
| 需求 | 公开需求数、发布完成率、需求 7 天内首个应聘率 | 按地区/类型拆分 |
| 撮合 | 咨询→申请率、申请→接受率、预约确认率、发布到确认中位时长 | 核心北极星 |
| 沟通 | 首响时间、24 小时回复率、未读积压、邮件回站率 | 只采集必要事件 |
| 质量 | 取消率、举报率、完成后评价率、严重安全事件 | 作为增长护栏 |
| 技术 | 错误率、p95 延迟、邮件失败率、上传失败率、可用性 | 告警与周报 |

## 14.2 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 复杂表单范围膨胀 | 延期、数据结构反复 | 冻结字段词典；自定义任务承接长尾；按模式拆组件 |
| 供需冷启动 | 用户看不到匹配内容 | 按地区试运营、内容种子、邀请首批服务者、保存搜索提醒 |
| 住址与行程泄露 | 人身与宠物安全 | 公开模糊位置、确认后按需共享、日志脱敏与举报 |
| 双方确认并发 | 双重预约/匹配 | 数据库事务、唯一约束、幂等键、并发测试 |
| 消息骚扰/诈骗 | 信任下降 | 限流、屏蔽举报、链接提示、风控规则和后台处置 |
| 三语言不一致 | 流程误解 | 稳定枚举、翻译检查、语言 QA、用户内容不强制翻译 |
| 第三方地图/邮件限额 | 搜索或通知中断 | 缓存/退避、配额告警、可替换适配层 |
| 未提交代码和迁移冲突 | 上线不稳定 | 先冻结基线、拆分迁移、小步合并、预演回滚 |

## 14.3 上线策略

- 内部环境：用种子账号覆盖三种需求/服务、过期、无服务资料和满容量等状态。

- 邀请测试：20–50 名用户，限定 1–2 个地区，人工跟踪每次申请和预约。

- 灰度公开：先开放浏览与发布，再逐步开放邮件、评价和更多地区；高风险功能用开关控制。

- 正式运营：建立举报 SLA、知识死链检查、每周指标复盘和每月安全/备份检查。

# 15. 待确认决策与下一步

## 15.1 开发启动前必须确认

| 决策 | 本计划默认假设 |
| --- | --- |
| 首发地区与法律主体 | 先在日本主要城市试运营；具体主体与条款另行确认 |
| 平台收费方式 | V1 不在平台内付款、不抽成；仅展示和记录费用 |
| 服务者身份验证 | V1 邮箱/第三方账号验证，不承诺实名或资质认证 |
| 地址共享时点 | 公开仅模糊区域；双方确认后由发布者主动共享详细地址 |
| 取消与违约 | V1 记录原因和次数，不自动收取消费；后续结合支付再制定 |
| 消息实时性 | V1 近实时轮询；确认增长需求后再升级 WebSocket |
| 知识库责任 | 只展示标题、摘要、来源与外链；不复制全文，不提供医疗诊断 |
| 服务者评价 | 仅完成后的双方互评；防止未成交用户恶意评价 |

## 15.2 建议立即开展的五项工作

- 批准本计划的 V1/P2 边界，并指定产品决策人。

- 把六种发布模式整理成字段词典、验证规则和示例数据，冻结第一版 schema。

- 重构 Application/Booking/Conversation 状态机和数据库迁移方案，先解决底层闭环。

- 从当前未提交改动建立可运行基线，补 CI、迁移检查和核心 E2E。

- 招募首批试用用户，验证发布表单是否能表达真实照护安排与费用。

最终建议 先把“可靠地找到人并双方确认”做到完整、可追踪、可恢复，再增加支付和平台担保。Petnido 的竞争力不在于功能数量，而在于把复杂宠物照护安排表达清楚，并让双方在安全边界内完成确认。

# 附录 A：需求追踪总表

| 用户原始要求 | 计划对应章节 | V1 |
| --- | --- | --- |
| 游客浏览，操作前登录 | 3、4、7 | 是 |
| 应聘/预约先发消息，对方确认才成功 | 3、7、9 | 是 |
| 三类需求及差异字段 | 5 | 是 |
| 地点/预算/宠物/任务/时间筛选 | 4.3 | 是 |
| 详情、收藏、咨询、应聘、聊天、邮件 | 4、7 | 是 |
| 过期需求公开隐藏但收藏可见 | 4.4、9.3 | 是 |
| 个人资料、宠物档案、位置 | 4.2 | 是 |
| 开启接单确认与服务者资料 | 6.1 | 是 |
| 三类服务、多服务、启停/删除 | 6.3–6.6 | 是 |
| 服务资料批量开关/地点/货币 | 6.2 | 是 |
| 无服务资料应聘风险提示 | 7.3 | 是 |
| 接受服务者后需求隐藏，可取消恢复 | 5.4、7.3 | 是 |
| 预约时间与已确认数量 | 6.6、7.4 | 是 |
| 三类照护介绍页与知识链接 | 8.1–8.2 | 是 |
| 三语言切换 | 8.3 | 是 |

说明：本追踪表覆盖用户本次提出的全部功能，并在正文中增加了隐私、状态历史、评价举报、后台、指标、测试、性能与上线运营等完成一个可运营平台所必需的内容。